|  |  |
| --- | --- |
| **План - график****по организации и проведению государственной итоговой аттестации****по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Турковского муниципального района в МОУ СОШ с. Рязанка в 2015/2016 учебном году** |  |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| **1.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации****по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году**  |
| 1.1. | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА И ЕГЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | до28 августа2015 г. | Шевцова Н.В. |
| 1.2. | Подведение итогов ГИА – 9, ГИА -11 на совещании МС, педсовете, с родительской общественностью | до 5 сентября 2015 г. | Шевцова Н.В. |
| **2.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2015/2016 учебного года  |  Шевцова Н.В., классные руководители 9, 11 кл. |
| 2.2. | Организация работы телефона «горячей линии» | Сентябрь 2015 года | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 2.3. | Проведение независимого контроля качества образования | 2015/2016 учебный год | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 2.4. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1октября 2015 г. | Шевцова Н.В. |
| 2.5. | Участие во Всероссийских проверочных работах | 2015/2016 учебный год (по плану)  | Шевцова Н.В. |
| **3.** | **Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 3.1. | Ознакомление с распоряжением главы администрации Турковского муниципального района «О проведении в Турковском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году» | Февраль 2016 год | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| **3.2.** | **Разработка приказов МОУ СОШ с. Рязанка по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году в Турковском муниципальном районе:** |
| 3.2.1. | О назначении школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь 2015 года | Матросова М.Ю.  |
| 3.2.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  | Сентябрь 2015 года | Матросова М.Ю.  |
| 3.2.3 | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Турковского муниципального района в 2015-2016 учебном году | Сентябрь 2015 года | Матросова М.Ю.  |
| 3.2.4. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2015 года | Шевцова Н.В. |
| 3.2.5. | Об участии в тренировочном экзамене по информатике и информационно-коммуникативным технологиям в компьютерной форме | Октябрь 2015 года | Шевцова Н.В. |
| 3.2.6. | О сроках, порядке и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена (для выпускников прошлых лет)  | Ноябрь 2015 г. | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 3.2.7. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учёт и выдачу материалов (ГИА-9) | Февраль-Март 2016 года | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 3.2.8. | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования  | Март 2016 г. | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 3.2.9. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Март 2016 года | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 3.2.10. | Об информировании сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций | Апрель 2016 г. | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 3.2.11. | О порядке окончания 2015/2016 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов  | Май2016 года |  Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| **3.3.** | **Подготовка информационных писем по организации и проведению государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена в 2016 году в Турковском районе:** |
| 3.3.1. | О работе телефонов «горячей линии» | Сентябрь 2015 г. | Шевцова Н.В. |
| 3.3.2. | Об использовании в 2015/2016 учебном году нормативных документов и методических рекомендаций при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | октябрь 2015 г. | Шевцова Н.В. |
| **3.3.3.** | **Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2013 году в Турковском районе:** |
| 3.3.4. | Участие в семинаре-совещании для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, единого государственного экзамена в 2015/2016 учебном году | не реже 1 раза в два месяца | Шевцова Н.В. |
| 3.3.5. | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, единого государственного экзамена | Октябрь 2015 г. | Матросова М.Ю. |
| 3.3.6. | Доведение до педагогов инструктивно-методических материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года, по мере поступления  | Матросова М.Ю.Шевцова Н.В. |
| 3.3.7. | Организация информирования участников государственной итоговой аттестации - обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и среднее общего образования со справочными и инструктивно- методическим материалом | В течение учебного года, по мере поступления.  | Шевцова Н.В. |
| **4.** | **Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 4.1 | Участие в организации и проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме | октябрь-ноябрь 2015 | Шевцова Н.В. |
| 4.2 | Формирование электронных баз данных обучающихся 9 и 11 (12) классов  | в течение учебного года | Шевцова Н.В. |
| 4.3 | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации | Ноябрь 2015 года | Шевцова Н.В. |
| 4.4 | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2015Февраль, Апрель 2016 гг. | Шевцова Н.В. |
| 4.5 | Формирование банка данных на выпускников 9 классов по профильным предметам | октябрь-ноябрь 2015 | Шевцова Н.В. |
| 4.6 | Определение транспортных схем доставки:* выпускников 11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ
 | Март 2016 года | Матросова М.Ю. |
| 4.7 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена  | Май- Июль2016 года | Матросова М.Ю.Шевцова Н.В. |
| 4.8 | Ознакомление участников ЕГЭ с листами информирования | Май2016 года | Шевцова Н.В. |
| 4.9 | Подготовка отчетов по государственной итоговой аттестации  | Июнь 2016 года | Шевцова Н.В. |
| 4.10 | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся  | Июнь 2016 года | Шевцова Н.В. |
| **5.** | **Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 5.1. | Участие в муниципальных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение 2015/2016 учебного года | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 5.2. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 6.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Николаева Л.А. |
| 6.2. | Участие в Интернет-конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 6.3. | Подготовка публикаций в СМИ Турковского района – газете «Пульс» | в течение года |  |
| 6.4. | Проведение родительских собраний, педагогических советов, МС, ШМО, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 6.5. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| **7.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** |
| 7.1. | Анкетирование и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года  | Классные руководители |
| 7.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2016 году сбор и обработка результатов мониторинга | Июнь 2016 года | Матросова М.Ю. Шевцова Н.В. |
| 7.3. | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9, 11 (12) классов  | в течение учебного года | Шевцова Н.В. |
| 8. | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 8.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2016 году | Апрель 2016 года |  |